## Sheet1
План на финальное приложение:
Теоритичекая часть:
-Изучение основ технологии AJAX. | 6
-Изучение JS-фреймворка AngularJS. | 10
-Изучение библиотеки spring. | 8
-Изучение основ технологии RESTful. | 5
-Изучение основ технологии JSON. | 1
-Изучение основ технологии Junit. | 7
Практическая часть:
-Проектированние базы данных. | 5
-Моделированние шаблонов сайта. | 6
-Создание уровня модели приложения. | 3
-Создание устойчивого API. | 3
-Создание репозиториев приложения. | 10
-Создание уровня сервисов приложения
--сервиса пользователей | 4
--сервиса по созданию расписания | 5
--оставшеяся чать сервисов | 4
-Написание Junit тестов для серверной части. | 7
-Создание уровня контроллера. | 10
-Создание веб-страниц для приложения
--главная страница | 4
--страница авторизации | 2
--страницы по основным операциям | 12
-Оптимизация проекта. | 10
-Сборка проекта. | 1
-Написание скрипта для установки бд. | 1
124